РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЕГОРЛЫКСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БАЛКО-ГРУЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛКО-ГРУЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «15» июля 2025 г.                          №  66.1                         х. Мирный
Об утверждении отчета 

о реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры» за первое 

полугодие 2025 года
Руководствуясь пунктом 11 части 2 статьи 34 Устава  муниципального  образования «Балко-Грузское сельское поселение»,
постановляю:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» за первое полугодие 2025 года согласно приложению  к постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 

Балко-Грузского сельского поселения                                        С.В.Ковалев
Приложение 
к постановлению Администрации 
Балко-Грузского сельского поселения 
от 15.07.2025 г. № 66.1
Отчет о реализации муниципальной программы
 «Развитие культуры»

за первое полугодие 2025 года
	Наименование показателя
	Утвержденные бюджетные назначения
	Исполнено
	Неисполнено
	% исполнения

	Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения "Развитие культуры"
	5882,7
	3149,6
	2 733,10
	53,5

	Комплекс процессных мероприятий "Развитие культурно-досуговой деятельности"
	5882,7
	3149,6
	2 733,10
	53,5

	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры
	4797,9
	2432,8
	2 365,10
	50,7

	Расходы на предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели на содержание, обеспечение деятельности, реализацию мероприятий
	1084,8
	716,8
	368,00
	66,1


Реализация муниципальной программы «Развитие культуры» продолжается[image: image1.png]



PAGE  

