Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения

по итогам 2023 года

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен  в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 18.06.2018 № 92 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения».

В 2023 году финансовое обеспечение в ходе реализации направлялось на 9 из 15-ти муниципальных программ, утвержденных постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 30.11.2018 года № 198.1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения, подлежащих реализации с 2019 по 2024 год и на период до 2030 года» (в редакции № 101 от 29.08.2023):

1. «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

2. «Развитие культуры»,

3. «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения»,

4. «Развитие транспортной системы» закрыта, в связи с передачей полномочий,

5. «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»,

6. «Муниципальная политика»,

7. «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения»,

8. «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»,

9. «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения»,

10. «Формирование современной городской среды»,

11. «Развитие малого и среднего предпринимательства»,

12. «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»,

13. «Доступная среда»,

14. «Молодёжная политика»,

15. «Комплексное развитие сельских территорий».

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию 9 - ти муниципальных программ с учетом изменений в 2023 году составил – 14 801,5 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 14 801,3 тыс.рублей.

Всего по итогам реализации 9 – ти муниципальных программ в 2023 году освоено 14 137,4 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей;

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 14 137,2 тыс.рублей.

По результатам оценки эффективности решение о необходимости прекращения какой-либо из действующих муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения не принято. Реализация муниципальных программ Балко-Грузского сельского поселения будет продолжена в 2023 году.

Уровень реализации муниципальных программ за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

1. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 201.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 5 подпрограммы:

1. «Пожарная безопасность»;

2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»;

3. «Пожарная безопасность в МБУК БГСП "Луначарский СДК"»;

4. «Безопасность людей на водных объектах»;

5. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 896,2 тыс. рублей.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 156.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации ущерба, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в том числе предотвращения от чрезвычайных ситуаций, влекущих за собой последствия в области охраны окружающей среды и рационального природопользования,  в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2023 году результативно реализованы, предусмотренные программой цели и задачи исполнением следующих мероприятия:

- минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективного предупреждение пожаров, обеспечение безопасности людей на водных объектах; поддержание в постоянной готовности и реконструкция  системы оповещения населения; исключение ситуаций по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в местах массового пребывания людей, обеспечение безопасности людей на водных объектах, обеспечение безопасности ГТС.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» реализованы намеченные плановые показатели:

- страхование членов ДПД  (7 чел.) – при плане  2,8 тыс. руб.-  факт – 2,8 тыс. руб.;

- аккарицидная обработка земельных участков (с массовым пребыванием людей-кладбища, памятники,  места захоронений воинов, детские площадки и площади) против клещей (4,49 га.)- при плане 10,6 тыс. руб. - факт – 10,6 тыс. руб,

-противопожарная пропитка крыши здания Тавричанского СК при плане 241,0 тыс. руб. - факт 241,0 тыс. руб.,

-разработка и утверждение декларации безопасности ГТС (1 каскад ГТС (в нём 4 шт.) при плане 600,0 тыс. руб. - факт 600,0 тыс. руб..

-страхование ГТС (1 каскад ГТС (в нём 4 шт.) при плане 41,8 тыс. руб. - факт 41,8 тыс. руб..

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 896,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 896,2 тыс. руб. (100,0 %) , из них:

- расходы по страхованию членов добровольной пожарной дружины Балко-Грузского сельского поселения 2,8 тыс.рублей,

- расходы по аккарицидной обработке земельных участков (с массовым пребыванием людей) против клещей, в том числе, на которых расположены объекты муниципального хозяйства 10,6 тыс.рублей,

- мероприятие "Предупреждение пожаров на объектах и территориях бюджетных учреждений" 241,0 тыс.руб.;

- расходы по разработке и утверждению декларации безопасности ГТС 600,0 тыс.рублей,

- расходы по страхованию ГТС 41,8 тыс.рублей.

2. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 202.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения и муниципальное бюджетное учреждения культуры Балко-Грузского сельского поселения «Луначарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм:

1. «Развитие культурно-досуговой деятельности»,

2.  «Проведение культурно-массовых мероприятий»,

3.  «Развитие музейного дела»,

4. «Капитальные вложения, в целях улучшения материально-технической базы учреждений культуры;»,

5. «Сохранение лучших традиций  самодеятельного народного творчества, национальной казачьей культуры»,

6. «Возрождение звания «Народного хора племсовхоза им.Луначарского»»,

7. «Сохранение лучших традиций  хорового пения»,

8. «Создание условий для поддержания развития талантов»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 4 814,9 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 157.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

В целях формирования единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступности населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2023 году реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- предоставление подведомственному учреждению культуры субсидии на  обеспечение деятельности программного характера, связанной с выполнение муниципального задания сельскими домами культуры и сельскими клубами ( фонд оплаты труда, в т.ч. выполнение майских Указов президента 2012года №597, связь, в.ч. Интернет, налоги, договора на оказание услуг (по ведению бухгалтерского учёта, по уборке помещений, здания и прилегающей территории), проведение культурно-досуговых мероприятий, приобретение канцтоваров) при плане 4 814,9  тыс. руб. - факт 4 814,9 тыс. руб..

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Развитие культуры» реализовывались мероприятия в соответствии с утвержденными целями и задачами на территории 5-ти хуторов 3-мя подведомственными структурными подразделениями:

- Луначарским СДК (автономное здание с прилегающей площадью в х.Мирный),

- Балко – Грузским СДК (автономное здание с прилегающей площадью в х. Балко – Грузский),

- Тавричанским СК (автономное здание с прилегающей площадью в х. Тавричанка):

- сохранение культурного и исторического наследия Балко-Грузского сельского поселения;

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;

- реализация творческого потенциала населения Балко-Грузского сельского поселения;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан поселения на участие в культурной жизни;

- сохранение и развитие творческого потенциала поселения;

- создание условий для участия населения поселения в массовых культурно-зрелищных мероприятиях;

- развитие музейного дела;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 4 814,9 тыс. рублей и освоенных средств - 4 814,9 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Балко-Грузского сельского поселения – план и факт 4 166,1 тыс. рублей,

- мероприятие "Реконструкция, ремонт и содержание различных элементов памятников (воинских захоронений и гражданского населения, погибшего в военных конфликтах) исторического, культурного и самобытного значения" – план и факт 203,2 тыс.руб.,

- мероприятие " Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в Балко-Грузском СДК, Луначарском СДК и Тавричанском СК " – план и факт 299,3 тыс.руб.,

- мероприятия на проведение ремонтных работ котлов в Тавричанском СК МБУК БГСП "Луначарский СДК" – план и факт 146,3 тыс.руб..

3. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 203.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Соисполнители Муниципальной программы - МБУК БГСП «Луначарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Благоустройство»

2. «Благоустройство объектов благоустройства муниципальных бюджетных учреждений».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 1 630,9 тыс. рублей и освоено из них 1 514,7 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2022 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 158.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения» за 2023 год

В целях комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства территории поселения, обеспечение чистоты и порядка, повышения качества жизни населения на территории Балко-Грузского сельского поселения, повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Балко-Грузского сельского поселения в 2023 году реализованы мероприятия, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- организация      материального обеспечения  проведения субботника при плане 4,7 тыс. руб. - факт 4,7 тыс. руб.,

- изготовление ПСД на детскую площадку в х. Мирный при плане 70,0  тыс. руб. – факт 70,0 тыс. руб.;

- изготовление ПСД на площадку в х. Балко-Грузский перед  СДК при плане 70,0  тыс. руб. – факт 70,0 тыс. руб.;

- приобретение ГСМ (195 литров) при плане 10,2 тыс. руб. - факт 10,2 тыс. руб. и запчасти на триммер при плане  17,0 тыс.руб.– факт 16,2 тыс.руб.;

- отлов безнадзорных животных (2 гол.) при плане 50,0 – факт 50,0 тыс.руб.;

- спил сухостойных аварийно-опасных деревьев  на территории объектов благоустройства – при плане 15,9  тыс. руб.- факт 11,7 тыс.руб., и кронирование аварийно-опасных деревьев  на территории объектов благоустройства – при плане 21,7  тыс. руб.- факт 17,5 тыс.руб.;

- приобретение саженцев цветов однолетних (петуния)  (486 шт.) при плане 9,3 тыс.руб.  -  факт 9,2 тыс.руб. ;

- обустройство контейнерной площадки на территорий кладбища х. Балко-Грузский (ориентир ул.Центральная 18) при плане 70,5  тыс. руб. – факт 70,5 тыс.руб.);

- вывоз мусора, в т.ч. крупногабаритного  с территории кладбищ при плане 10,6 тыс. руб. – факт 10,6  тыс.руб.;

-  спил сухостойных аварийно-опасных деревьев на территории  кладбищ при плане 4,4 тыс. руб.  - факт 4,4 тыс.руб.,

- содержание детских площадок при плане 4,1  тыс. руб. – факт 4,1 тыс. руб.;

-  за потреблённую электроэнергию уличного освещения (коммунальные услуги) (109,6 тыс.квт/ч)  при плане  1 220,7 тыс.руб.– факт 1 113,9 тыс. руб. ;

- сбор, накопление отработанных компактных люминисцентных ламп, элементов питания, ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией (обслуживание 1 контейнера) при плане  33,9 тыс.руб.– факт 33,8 тыс. руб. (обслуживание 1 контейнера) ;

- организация сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в администрации сельского поселения при плане 6,8 тыс. руб.  – факт 6,8 тыс.руб.;

- вывоз ТКО (коммунальные услуги) с территорий кладбищ при плане 11,1  тыс. руб. – факт 11,1 тыс.руб.;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности для этого были проведены субботники, ликвидировались  несанкционированные свалки, производился покосы сорной и карантинной растительности на территории кладбищ и объектов благоустройства сельского поселения силами граждан, привлеченных к общественным работам.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» и подпрограммами, намеченные цели и задачи способствовали повышение уровня благоустройства объектов, эстетического содержания фасадов зданий, чистая экология и гармоничное проживание населения в окружающей среде, приведение в качественное состояние элементов благоустройства, организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями  и индивидуальными предпринимателями и населением при решении вопросов благоустройства территории населённых пунктов сельского поселения, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории Балко-Грузского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 1 630,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 1 514,7 тыс. руб. (92,9 %), из них:

- Мероприятие "Работы, услуги по уборке территории" – 250,3 тыс. рублей или 96,5%;

- Мероприятие "Озеленение" – 9,2 тыс. рублей или 99,0 %;

- Мероприятие "Реконструкция, ремонт и содержание различных элементов мест захоронения (кладбище)"  – 85,5 тыс. рублей или 100,0%;

- Мероприятие "Реконструкция и ремонт ограждений, обустройство детских площадок" – 4,1 тыс. рублей или 100,0%;

- Мероприятие "Уличное освещение"– 1113,9 тыс. рублей или 91,3%;

- Мероприятие «Оснащение  места первичного сбора и размещения контейнера для сбора, накопления отработанных компактных люминисцентных ламп, элементов питания, ртутьсодержащих бытовых термометров, с их последующим вывозом и утилизацией» "– 33,8 тыс. рублей или 99,0%;

- Мероприятие по организации сбора и вывоза твёрдых коммунальных отходов (ТКО)  – 17,9 тыс. рублей или 100,0 %.

Кредиторская задолженность отсутствует, в т.ч. просроченная.

4. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения "Развитие транспортной системы" закрыта, в связи с передачей полномочий по ДФ РФ на уровне изменения федерального законодательства.

5. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 205.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Соисполнители муниципальной программы МБУК БГСП "Луначарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Противодействие коррупции»;

2. «Профилактика экстремизма и терроризма».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 33,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 159.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» за 2023 год

Для достижения целей создания условий противодействия терроризму и экстремизму в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» реализовывались следующие мероприятия:

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения (обслуживание официального сайта местной администрации  при плане  33,0 тыс.руб.– факт 33,0 тыс. руб., таким образом организовано проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;

обеспечен доступ граждан, общественных объединений и средств массовой информации к информации о деятельности органов местного самоуправления.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности» достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации намеченных мероприятий:

-предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории Балко-Грузского сельского поселения; - укрепление межнационального согласия; - достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; - оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям; - повышение качества и результативности реализуемых мер по противодействию терроризму и экстремизму;

- предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Балко-Грузского сельского поселения; - усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей; - привлечение граждан, общественных организаций, средств массовой информации для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике терроризма и экстремизма; - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Балко-Грузского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности»

Объем запланированных расходов с учетом вносимых изменений на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 33,0 тыс. рублей:

- мероприятия по антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов и обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления на официальном Интернет-сайте Администрации Балко-Грузского сельского поселения 33,0 тыс.рублей.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

6. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 07.12.2018 года № 112.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 8 подпрограмм:

1. «Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих»,

2. «Обеспечение функционирования главы Администрации Балко-Грузского сельского поселения»,

3. «Обеспечение деятельности Администрации Балко-Грузского сельского поселения»,

4. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»,

5. «Информационное общество»,

6. «Развитие муниципальной казачьей службы»,

7. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,

8. «Муниципальное архивное дело».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 7 052,0 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 160.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 0,9.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2023 год

В целях повышения эффективности деятельности органа местного самоуправления, повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Балко-Грузского сельского поселения, выполнение в полном объеме социальных обязательств Балко-Грузского сельского поселения перед отдельной категорией граждан, в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2023 году в результате реализации утверждённых целей и задач исполнялись следующие мероприятия:

- мероприятия по осуществлению непрерывного 	систематического самостоятельного обучения (самообразование) руководящих работников, специалистов и технического персонала (использование в работе информационной справочно-правовой системы Консультант Плюс)

при плане  56,0 тыс.руб.– факт 56,0 тыс. руб.,

- обучение антикоррупционным проявлениям (2 мун. служ.) при плане  9,0 тыс.руб.– факт 9,0 тыс. руб.,

- по главе расходы направлены на выплаты:      фонда оплаты труда 1 шт.ед. – 1 чел.– при плане  947,3 тыс.руб.– факт  800,5 тыс. руб., из них:       заработная плата - при плане  670,0 тыс. руб. - факт 578,2 тыс. руб.,       прочие выплаты  -  при плане  75,0 тыс. руб. - факт 49,7 тыс. руб.,      взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты  – при плане  202,3 тыс. руб. - факт 172,6 тыс. руб.,

- по аппарату расходы направлены на выплаты:      фонда оплаты труда 8 шт.ед. – 8 чел. (муниципальных служащих 5ед.-5 чел., техперсонала 1ед.-1 чел., обслуживающего персонала 2 ед. – 2 чел.) – при плане 4 943,4  тыс. руб.- факт  4 754,3 тыс. руб., из них: заработная плата - при плане  3 601,1 тыс. руб. - факт 3 467,4 тыс. руб.,        прочие выплаты  -  при плане 254,3 тыс. руб. - факт 251,8 тыс. руб.,      взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты  - при плане  1088,0 тыс. руб. - факт 1 035,1 тыс. руб.,

- материальные затраты на обеспечение функций местной администрации- при плане  956,4 тыс. руб. - факт 753,6 тыс. руб.:

- аренда здания 264,0 тыс. руб. -  264,0 тыс. руб.,

- услуги связи – при плане 144,6 тыс. руб.- факт 90,6 тыс. руб.,

- обучение по охране труда (1 руководитель) при плане  2,8 тыс.руб.– факт 1,4 тыс. руб.,

- ГСМ (3641,34 литров) при плане 202,6 тыс. руб. – 170,0 тыс. руб.,

- нотариальный сбор, юридические услуги 3,7 тыс. руб.- 3,7 тыс. руб.,

- канцелярские товары при плане 23,7 тыс.руб. – факт 23,6 тыс. руб.,

- бумага при плане 44,6 тыс.руб. – факт 44,5 тыс. руб.,

- содержание и обслуживание инвентаря (обслуживание и заправка картриджей) 20,5 тыс.руб.- 20,5 тыс. руб. ,

- обслуживание оборудования и оргтехники (обслуживание, ремонт и профилактика принтеров и ПК) 3,3 тыс.руб.- 3,2 тыс. руб.,

- предрейсовый медосмотр водителя при плане 17,3 тыс.руб.  – факт 17,3 тыс.руб.,

- страхование полис ОСАГО – при плане 7,8 тыс.руб. – факт 7,7 тыс. руб.,

- запчасти,антифриз, стеклоомыватели на автомобиль легковой 2,3 тыс. руб.– 2,3 тыс. руб.,

-- приобретение шуруповёрта 3,5 тыс. руб.– 3,5 тыс. руб.,

- текущий ремонт автомобиля 22,7 тыс. руб.– 22,7 тыс. руб.,

- капитальный ремонт двигателя автомобиля 58,3 тыс. руб.– 58,3 тыс. руб.,

- приобретение расходных материалов 20,4 тыс. руб.– 20,3 тыс. руб.,

- приобретение персональных компьютеров 114,4 тыс. руб.–  0,0  тыс. руб.,

- приобретение канцтоваров по осуществлению полномочий по составлению протоколов 0,2 тыс. руб.–   0,2 тыс. руб.,

- налоги 6,9 тыс. руб.–   6,9 тыс. руб.,

- сбор судебных приставов 10,0 тыс. руб.–   10,0 тыс. руб.,

- медосмотр сотрудников при плане 31,9 тыс.руб.  – факт 31,8 тыс.руб.,

- пенсия за выслугу лет 1 мун.сл. при плане 90,9 тыс.руб. - факт 90,8 тыс.руб.,

в результате которых достигнуты следующие результаты:

- совершенствование организации муниципальной службы в Балко-Грузском сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей,

- совершенствование правовых и организационных основ местного самоуправления, муниципальной службы,

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в области муниципального управления,

- оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления,

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих,

-  развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих,

- повышение муниципальной активности и заинтересованности населения в осуществлении местного самоуправления,

- внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности,

- оптимизация штатной численности муниципальных служащих,

- повышение престижа муниципальной службы,

- привлечение на муниципальную службу квалифицированных молодых специалистов, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления Ростовской области.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Муниципальная политика» и подпрограммами достигнуты предусмотренные намеченные цели и задачи, путём реализации мероприятий по совершенствованию организации муниципальной службы в Балко-Грузском сельском поселении (далее – муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Муниципальная политика»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 7052,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 7051,8 тыс.рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2023 году освоено 6513,1 тыс. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 0,2 тыс.рублей;

- средства бюджета поселения – 6512,9 тыс.рублей.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 93,4 %, в том числе по источникам финансирования:

- средства областного бюджета – 100 процентов;

- средства бюджета поселения – 92,4 процентов.

7. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 207.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения и МБУК БГСП «Луначарский СДК».

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

1. «Энергоэффективность».

2. «Энергоэффективность и энергосбережение в МБУК БГСП "Луначарский СДК"».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 95,8 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 161.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения» за 2023 год

В целях создания условий для повышения энергетической эффективности электрических сетей в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения» реализовано следующее мероприятие:

- техническое обслуживание приборов учёта  (замена эл.ламп и профилактика приборов учёта) при плане 80,3  тыс. руб. – факт 80,2 тыс.руб., таким образом замена ламп накаливания для оптимизации расходов местного бюджета на оплату энергетических ресурсов уличного освещения,

- увеличение мощности эл.сетей по обеспечению уличного освещения – при плане  15,5  тыс. руб.- факт 15,5 тыс.руб.;

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения» и подпрограммами достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по ремонту, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие:

- оптимизация расходов бюджета на оплату энергетических ресурсов уличного освещения, потребляемых Администрацией Балко-Грузского сельского поселения; - снижение потерь энергоресурсов; - улучшение экологической ситуации; - надежность функционирования систем жизнеобеспечения

- обеспечение уличного освещения с установкой приборов учета на уличное освещение. - снижение удельных показателей потребления электрической энергии; - сокращение выбросов вредных веществ, за счёт сокращения объёмов потребления энергоресурсов; - активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 95,8 тыс. рублей.:

- Мероприятие по содержанию уличного освещения – 95,7 тыс.рублей.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

8. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 208.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Долгосрочное финансовое планирование».

2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

3. «Управление муниципальным долгом Балко-Грузского сельского поселения».

4. «Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 257,2 тыс. рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 162.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Балко-Грузского сельского поселения» за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и эффективного управления муниципальными финансами, в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2023 году реализованы мероприятия, при реализации которых достигнуты следующие результаты:

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения за 2023 год составил 12 344,7 тыс. рублей, что на 4 222,9 тыс. рублей меньше показателей прошлого 2022 года;

- расходы исполнены в объеме 14 494,2 тыс. рублей, что составило 98,6 процентов от годового плана;

- принято решение Собрания депутатов от 21.12.2023 года «О бюджете Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

- в 2023 году действует принятое решение Собрания депутатов от 09.11.2022 года «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Балко-Грузское сельское поселение».

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Балко-Грузского сельского поселения» и подпрограммами достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения в 2023 году, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Балко-Грузского сельского поселения, на протяжении многих лет первоначальный бюджет утверждается со значением «бездефицитный бюджет», - создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, на протяжении многих лет утверждаются отчёты об исполнении бюджета со значением «профицитный бюджет»,

- проведение эффективной бюджетной политики, в том числе по совершенствованию нормативно-методического обеспечения и организация бюджетного процесса, путём внедрения информационных и цифровых технологий (в работе муниципальных служащих и технических работников местной администрации используются лицензионные программные продукты соответствующей направленности) и рекомендуемые Интернет сайты – сайты, обеспечивающие доступность, открытость и достоверность размещаемой информации по соответствующим, курируемым вопросам специалистами и освоенные средства бюджета составляют 162,2 тыс. руб., - предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения бюджету муниципального района, освоенные средства бюджета составляют 162,2 тыс. руб., в т.ч.: - иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством при плане 51,9 тыс.руб. – факт 51,9 тыс.руб., - иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля при плане 55,7 тыс.руб. – факт 55,7 тыс.руб., - иные межбюджетные трансферты на обеспечение полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля при плане 54,6 тыс.руб. – факт 54,6 тыс.руб. - мероприятия по внедрению и использованию информационных технологий в муниципальных учреждениях Балко-Грузского сельского поселения при плане 95,0 тыс.руб. – факт 86,2 тыс.руб..

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами Балко-Грузского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 257,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения – 257,2 тыс. рублей,

Исполнение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы – 248,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета поселения – 248,4 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения».

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 06.12.2018 года № 209.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами население Балко-Грузского сельского поселения».

2. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами МБУК БГСП "Луначарский СДК"».

3. «Готовность к осенне-зимнему периоду МБУК БГСП "Луначарский СДК"».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объеме 11,5 тыс. рублей и освоение составило 11,4 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 163.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами население Балко-Грузского сельского поселения» за 2023 год

В целях создания благоприятных условий для проживания местного населения в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения» реализовано следующее мероприятие:

- уплату взносов некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Балко-Грузского сельского поселения при плане 11,5 тыс. руб. – факт  11,4 тыс. руб., таким образом мероприятии исполнено на 99,9%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения» и подпрограммами достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по созданию условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; повышение качества предоставляемых муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями культуры; привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно - коммунальными услугами населения Балко-Грузского сельского поселения»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 11,4 тыс. рублей.:

- расходы на уплату взносов некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Балко-Грузского сельского поселения 11,4 тыс.рублей.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

10. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Балко-Грузского сельского поселения»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 27.11.2017 года № 280.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Благоустройство общественных территорий Балко-Грузского сельского поселения»;

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Балко-Грузского сельского поселения».

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

повышение качества и комфорта проживания населения на территории Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа в 2023 году не предусматривала финансирование.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 164.

11. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балко-Грузского сельского поселения Егорлыкского района»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Балко-Грузского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 10.09.2018 года № 146.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 165.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа не предусматривает финансирование.

12. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 07.12.2018 года № 210.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта»

- «Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

- «Повышение уровня обеспеченности населения объектами массового спорта».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено финансирование в объёме 10,0 тыс. рублей и освоение составило 10,0 тыс.рублей.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 166.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» за 2023 год

В целях пропаганды здорового образа жизни и создания благоприятных условий для физической культуры и развитие массового и школьного спорта для всех возрастных групп местного населения в рамках реализации муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» реализовано следующее мероприятие по вовлечению молодёжи и разных возрастных групп местного населения в спортивные мероприятия:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по развитию физического воспитания населения, спорта и проведению массовых спортивных мероприятий при плане 10,0  тыс. руб. – факт – 10,0 тыс.руб., т.е. освоение программы осуществлено на 100,0%.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Муниципальной программой Балко-Грузского сельского поселения «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» и подпрограммами достигнуты предусмотренные цели и задачи, путём реализации мероприятий по созданию условий для создание условий, обеспечивающих возможность гражданам вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом; - развитие физической культуры, школьного и массового спорта среди различных групп населения; - приобщение населения, в первую очередь детей, подростков и молодежь к физической культуре; -возрождение и развитие традиций казачьих игр, детских игр и народных игр и т.п., -вовлечение граждан различного возраста, состояния здоровья и социального положения в регулярные занятия физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни; - повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом; - участие в районных, областных и местных спортивных мероприятиях; - информационное обеспечение и пропаганда физической культуры и спорта; - организация спортивно-массовых мероприятий.

Сведения о выполнении расходных обязательств Балко-Грузского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Развитие физической культуры, школьного спорта и массового спорта, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств бюджета поселения составил 10,0 тыс. рублей:

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений по развитию физического воспитания населения, спорта и проведению массовых спортивных мероприятий факт – 10,0 тыс.руб., т.е. освоение программы осуществлено на 100,0%.

Уровень реализации программы за 2023 год признан высоким и составил 1,0.

13. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Доступная среда»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Доступная среда» Администрацией Балко-Грузского сельского поселения не разрабатывалась.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Доступная среда» финансового обеспечения не предусматривает.

14. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Молодёжная политика»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Молодёжная политика» утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 07.12.2018 года № 212.

Ответственный исполнитель – Администрация Балко-Грузского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- «Военно- патриотическое воспитание граждан в Балко- Грузском сельском поселении»;

- «Гражданско- патриотическое воспитание граждан в Балко- Грузском сельском поселении».

Данная программа направлена на достижение следующих целей с реализацией следующих задач:

- повышение уровня военно-патриотического воспитания молодежи;

- патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность общественных организаций, направленное на формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины,

- воспитание у подростков моральных и психологических качеств патриота и защитника Родины.

- патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины.

Муниципальная программа в 2023 году не предусматривала финансирование.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Молодёжная политика» финансового обеспечения не предусматривает.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2023 год утвержден постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 28.12.2023 года № 167.

15. Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий»

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» Администрацией Балко-Грузского сельского поселения утверждена постановлением Администрации Балко-Грузского сельского поселения от 24.07.2023 года № 78.

Подпрограммы муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий»:

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на территории Балко-Грузского сельского поселения»,

- «Создание и развитие инфраструктуры на территории Балко-Грузского сельского поселения».

Цели муниципальной программы и задачи муниципальной программы:

- сохранение доли населения Балко-Грузского сельского поселения в общей численности населения Ростовской области;

- повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений Балко-Грузского сельского поселения;

- создание условий для обеспечения улучшения жилищных условий граждан, проживающих в Балко-Грузском сельского поселения и развития кадрового потенциала на селе;

- содействие улучшению инфраструктурного обустройства территории сельского поселения.

Муниципальная программа Балко-Грузского сельского поселения «Комплексное развитие сельских территорий» финансового обеспечения не предусматривает в 2023 году и действует с 01 января 2024 года.

Глава Администрации

Балко-Грузского сельского поселения                        С.В.Ковалев